**制定合理的行动计划**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **做什么** | **怎么做** | **谁参与** | **预期成果** | **具体方案** | **困难与解决方案** |
| 教师能力培养 | 赴英访问英国院校一周，重点关注教学法 | 10名青年教师 | 提高教师教学能力；引进先进的教学方法；  给院校其他教师做培训 | 5月：和英方确定日程和内容  6月：确定人员；  7月：报批  及签证  8月：行前培训 | 报批结果不确定；  和英方语言沟通问题 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |